建设工程项目管理(二)

一、选择题

- 建设工程项目管理的时间范畴是（ ）。

A．设计前的准备阶段

B．设计阶段

C．施工阶段

D．实施阶段

- 以下（）不是施工项目经理的职责。

A．建立各种专业管理体系，并组织实施

B．主持编制项目管理实施规划

C．对资源进行动态管理

D．预防重大工程质量安全事故的发生

- 编制项目管理实施规划程序的第一步是（　）。

A．分析项目条件和环境

B．熟悉相关法规和文件

C．履行报批手续

D．了解项目相关各方的要求

- 下列选项中，属于反映一个组织系统中各组成部门之间的组织关系的是（　）图。

A．项目合同结构

B．项目工作流程

C．项目结构

D．组织结构

- 下列有关系统目标和系统组织的表述正确的是（）。

A．系统是目标能否实现的决定性因素

B．系统的目标决定了系统的组织

C．控制项目目标的主要措施包括组织措施、管理措施、技术措施、经济措施，其中管理措施是最重要的措施

D．如果对一个建设工程的项目管理进行诊断，首先应分析其经济方面存在的问题

- 下列工种中，除进行一般安全教育外，还要进行专业安全作业培训，并取得特种作业操作证书后方可上岗的有（ ）。

A．架子工

B．木工

C．钢筋工

D．混凝土工

- 对一个建设工程而言，（）往往是建设工程的总组织者和总集成者。

A．监理单位

B．业主方

C．施工单位

D．设计单位

- 某筑坝围海工程完成过半时，遭遇强台风正面登陆，堤坝已完合格部分被摧毁，不得不重新设计，工期延长，给承包商造成了损失，按照FIDIC施工合同条件，承包商的损失通常应由（　）承担。

A．承包人

B．业主

C．设计单位

D．监理单位

- 施工承包合同履约担保的有效期始于（　）之日。

A．投标截止

B．发出中标通知书

C．施工承包合同签订

D．工程开工

- 在下列合同形式中，承包人承担风险最大的合同类型是（　）。

A．固定总价合同

B．固定单价合同

C．成本加固定费用合同

D．最大成本加费用合同

- 根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF—2003—0214），劳务分包人在施工场地内自有施工机械设备的保险手续应由（　）办理，并支付保险费用。

A．发包人

B．工程承包人

C．劳务分包人

D．工程师

- 某工程施工过程中，由于供货商提供的设备（施工单位采购）质量存在缺陷，导致返工并造成损失。施工单位向（）索赔，以补偿自己的损失。
A．业主
B．工程师
C．设备生产商
D．设备供货商

- 根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2013—0201），“提供地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。”是( ）的责任和义务。

A.发包人

B.设计单位

C.承包人

D.监理人

- 在签订合同的谈判中，为了防范货币贬值或者通货膨胀的风险，招标人和中标人一般通过（　）约定风险分担方式。

A．确定合同价格条款

B．调整工程范围

C．确定合同款支付方式

D．确定价格调整条款

- 单位工程完工后，施工单位自行组织有关人员进行质量检查评定，在具备相关条件后，向（　）提交工程竣工验收报告。

A．监理单位

B．勘察、设计单位

C．建设单位

D．政府建设工程质量监督部门

二、名词解释

- 一般事故

- 费用偏差

三、简答题

- 请简述项目结构图、组织结构图和合同结构图的区别

- 请简述依据《招标投标法》规定，哪些项目宜采用招标方式确定承包人。

答：按照《招标投标法》规定，以下项目宜采用招标方式确定承包人：

（1）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；

（2）全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；

（3）使用国际组织或者外国政府资金的项目；

四、计算题

某网络计划工作逻辑关系及持续时间表

| 工作 | 紧前工作 | 紧后工作 | 持续时间（d） |
| --- | --- | --- | --- |
| A | -- | C,D,E | 6 |
| B | -- | D | 8 |
| C | A | F | 5 |
| D | A,B | F,G | 7 |
| E | A | F,G | 9 |
| F | C,D,E | -- | 4 |
| G | D,E | -- | 5 |

请根据图中资料绘制双代号网络计划，若计划工期等于计算工期，试计算各项工作的六个时间参数及确定关键线路。并标注在网络图上。