建筑工程项目管理(三)

一、选择题

- 建设工程履约担保，银行履约保函通常为合同金额的（）左右。

A．10%

B．20%

C．30%

D．40%

- 当建设工程施工承包合同的计价方式采用变动单价时，合同中不可以约定合同单价调整的情况有（）。

A．工程量发生比较大的变化

B．承包商自身成本发生比较大的变化

C．通货膨胀达到一定水平

D．国家相关政策发生变化

- 根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201），除专用条款另有约定外，下列合同文件中拥有最优先解释权的是（）。

A．通用合同条款

B．投标函及其附录（如果有）

C．技术标准和要求

D．中标通知书（如果有）

- 某钢结构厂房在结构安装过程中，发现构件焊接出现不合格，施工项目部采用逐层深入排查的方法分析确定构件焊接不合格的主次原因，这种工程质量统计方法是（）。

A．排列图法

B．因果分析图法

C．控制图法

D．直方图法

- 工程质量事故按事故造成损失的程度分级，重大质量事故是指造成（）万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。

A．4000

B．3000

C．2000

D．5000

- 建设单位应在工程竣工验收前（ ）个工作日前，将验收时间、地点、验收组名单书面通知该工程的工程质量监督机构。

A．3

B．14

C．15

D．7

- 建设工程项目正式竣工验收应由（　）组织。

A．监理单位

B．政府质量监督机构

C．建设单位

D．施工单位

- 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300——2013），建筑工程质量验收逐级划分为（ ）。

A.分部工程、分项工程和检验批

B.分部工程、分项工程、隐蔽工程和检验批

C.单位工程、分部工程、分项工程和检验批

D.单位工程、分部工程、分项工程、隐蔽工程和检验批

- 当采用排列图法分析工程质量问题时，将质量特性不合格累计频率为（　）的定为A类问题，进行重点管理。

A．0～50%

B．0～70%

C．0～80%

D．0～90%

- 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300——2013），对于通过返修可以解决质量缺陷的检验批，应（　）。

A．待消除缺陷后重新进行验收

B．按技术处理方案和协商文件进行验收

C．经检测单位检测鉴定后予以验收

D．经设计单位复核后予以验收

- 关于施工过程施工质量控制的说法，正确的是（　）。

A．工序施工效果的控制属于事前质量控制

B．在施工阶段，施工承包方和监理方都是质量自控主体

C．工序施工质量控制主要包括工序施工效果控制和纠正质量偏差

D．工序作业质量控制包括作业者的自我控制和作业者外部的检查、监督

- 按照国际工程的惯例，当建设工程采用指定分包商时，（）应对分包工程的工程目标和质量目标负责。

A. 业主方

B. 监理方

C. 施工总承包商

D. 劳务分包商

- 在国际上，民用建筑项目工程总承包的招标多数采用（）描述的方式。

A. 项目构造

B. 项目功能

C. 项目结构

D. 项目价值

- 第二类危险源的风险控制中，最重要的工作是（）。

A. 设置安全监控系统

B. 改善作业环境

C. 制订应急救援体系

D. 加强员工的安全意识培训教育

- “通过施工全过程的全面质量监督管理、协调和决策，保证竣工项目达到投资决策所确定的质量标准”，这是（）在施工阶段的质量控制目标。

A. 设计单位

B. 建设单位

C. 施工单位

D. 建立单位

二、名词解释（

- 较大事故

- BCWS

三、简答题

- 当某些工程质量问题对工程或结构的使用及安全影响很小的时候，有时可对问题不作处理。请简述哪些情况下可以对工程质量问题不做处理。

答： （1）不影响结构安全、生产工艺和使用要求的；

（2）后道工序可以弥补的质量缺陷；

（3）法定检测单位鉴定合格的；

（4）出现的质量缺陷，经检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算，仍能满足结构安全和使用功能的。

- 请简述单价合同的优点和缺点

答：单价合同的优点：

（1）由于单价合同允许随工程量变化而调整工程总价，业主和承包商都不存在工程量方面的风险，因此对合同双方都比较公平。

（2）在招标前，发包单位无需对工程范围作出完整的、详尽的规定，从而可以缩短招标准备时间，投标人也只需对所列工程内容报出自己的单价，从而缩短投标时间。

单价合同的缺点：

（1）业主需要安排专门力量来核实已经完成的工程量，需要在施工过程中花费不少精力，协调工作量大。

（2）用于计算应付工程款的实际工程量可能超过预测的工程量，即实际投资容易超过计划投资，不利于投资控制。

四、计算题

某网络计划工作逻辑关系及持续时间表

| 工作 | 紧前工作 | 紧后工作 | 持续时间（d） |
| --- | --- | --- | --- |
| A | -- | B、C | 3 |
| B | A | D、E | 5 |
| C | A | E | 7 |
| D | B | -- | 4 |
| E | B、C | -- | 5 |

请根据图中资料绘制单代号网络计划，若计划工期等于计算工期，试计算各项工作的六个时间参数及确定关键线路。并标注在网络图上。

解：